## 花材調達一覧
ID | 花材名 | 季節 | 様式 | 対応口径 | 調達区分 | 状態 | 担当 | ライセンス確認(②のみ) | 考証チェック(③のみ) | クレジット表記 | ファイル名 | 備考
F001 | 梅（残春） | 春 | 文人花・草 | narrow | ① | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI）暫定 | spring-bunjin-ume-zanshun.webp | 時期不可なら③で補完 ／ AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-07-15 AI生成の暫定素材をhana-ar.htmlに登録（本調達①②の素材が届き次第差し替え・学芸員考証チェック待ち）
F002 | 海棠 | 春 | 文人花・行 | narrow/medium | ① | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI）暫定 | spring-bunjin-kaido.webp | 時期不可なら③で補完 ／ AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-07-15 AI生成の暫定素材をhana-ar.htmlに登録（本調達①②の素材が届き次第差し替え・学芸員考証チェック待ち）
F003 | 蘭 | 春 | 文人花 | narrow | ① | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI）暫定 | spring-bunjin-ran.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-07-15 AI生成の暫定素材をhana-ar.htmlに登録（本調達①②の素材が届き次第差し替え・学芸員考証チェック待ち）
F004 | 桃 | 春 | 行・草 | narrow/medium | ② | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI）暫定 | spring-gyo-momo.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-07-15 AI生成の暫定素材をhana-ar.htmlに登録（本調達①②の素材が届き次第差し替え・学芸員考証チェック待ち）
F005 | 木蓮 | 春 | 真・行 | medium | ② | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | spring-shin-mokuren.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-08-13 Canva AI採用(候補2・紫木蓮の盃形)
F006 | 山吹 | 春 | 草 | narrow | ② | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | spring-so-yamabuki.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-08-13 Canva AI採用(候補1)
F007 | 盆梅 | 春 | 盆栽 | 盤・卓上 | ①/② | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | spring-bonsai-bonbai.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-08-13 Canva AI採用(候補3・古木/器なし)
F008 | 蓮（荷花） | 夏 | 文人花・真 | medium/wide | ① | 未着手 | [5 empty] | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照)
F009 | 石榴花 | 夏 | 文人花・草 | narrow | ③ | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | summer-bunjin-zakurobana.webp | AI生成候補 ／ AI生成プロンプト作成済(AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-07-15 Canva AIで生成・hana-ar.htmlに登録済（学芸員考証チェック待ち） ／ 2026-07-15 指定候補からMLセグメンテーション(rembg/isnet)で再切り抜き(最終版)
F010 | 梔子 | 夏 | 文人花 | narrow | ② | 未着手 | [5 empty] | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照)
F011 | 菖蒲 | 夏 | 真・行 | medium | ② | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | summer-shin-shoubu.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-08-13 Canva AI採用(候補1)
F012 | 芍薬 | 夏 | 行 | medium | ② | 未着手 | [5 empty] | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照)
F013 | 萱草 | 夏 | 草 | narrow | ② | 未着手 | [5 empty] | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照)
F014 | 枇杷の盛物 | 夏 | 盛物 | flat | ② | 未着手 | [5 empty] | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照)
F015 | 菊 | 秋 | 文人花・真・行・草 | narrow/medium | ①+② | 未着手 | [5 empty] | 代表構成は①、一枝ものは② ／ AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照)
F016 | 桂花 | 秋 | 文人花 | narrow | ③ | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | autumn-bunjin-keika.webp | AI生成候補 ／ AI生成プロンプト作成済(AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-07-15 Canva AIで生成・hana-ar.htmlに登録済（学芸員考証チェック待ち） ／ 2026-07-15 指定候補からMLセグメンテーション(rembg/isnet)で再切り抜き(最終版)
F017 | 紅葉一枝 | 秋 | 草 | narrow | ② | 未着手 | [5 empty] | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照)
F018 | 芙蓉 | 秋 | 行 | medium | ② | 未着手 | [5 empty] | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照)
F019 | 竜胆 | 秋 | 草 | narrow | ② | 未着手 | [5 empty] | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照)
F020 | 葡萄・石榴の盛物 | 秋 | 盛物 | flat | ② | 未着手 | [5 empty] | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照)
F021 | 蝋梅 | 冬 | 文人花 | narrow | ③ | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | winter-bunjin-robai.webp | 撮影可なら①に変更 ／ AI生成プロンプト作成済(AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-07-15 Canva AIで生成・hana-ar.htmlにF021として登録済（学芸員考証チェック待ち）
F022 | 水仙 | 冬 | 文人花・草 | narrow | ① | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI）暫定 | winter-bunjin-suisen.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ ①本調達(撮影)確保後に差替 ／ 2026-08-13 Canva AI暫定採用(候補1)
F023 | 一枝の梅 | 冬 | 文人花・草 | narrow | ① | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI）暫定 | winter-bunjin-ume-hitoeda.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-07-17 春バッチの梅未採用候補(候補2)を一枝の梅の暫定素材として転用。①本調達素材の確保後に差し替え
F024 | 松竹梅 | 冬 | 真 | medium | ① | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI）暫定 | winter-shin-shouchikubai.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ ①本調達確保後に差替 ／ 2026-08-13 Canva AI暫定採用(松竹梅3種そろい・再生成候補)
F025 | 南天 | 冬 | 草 | narrow | ② | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | winter-so-nanten.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ ②ストック確保後に差替可 ／ 2026-08-13 Canva AI採用(候補2)
F026 | 山茶 | 冬 | 行・草 | narrow/medium | ② | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | winter-gyo-sancha.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ ②ストック確保後に差替可 ／ 2026-08-13 Canva AI採用(候補2)
F027 | 水仙盆栽 | 冬 | 盆栽 | flat | ①/② | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | winter-bonsai-suisen.webp | AI生成プロンプト作成済(参考用／AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ ①/②確保後に差替 ／ 2026-08-13 Canva AI採用(候補4・器なし根束ね)
F028 | 仏手柑の盛物 | 冬 | 盛物 | flat | ③ | 依頼中 | [5 empty] | AI生成候補 ／ AI生成プロンプト作成済(AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-07-15 AI生成したが考証で不採用（アプリ未登録）
F029 | 牡丹 | 春 | 文人花 | medium | ③ | 切り抜き済 |  |  |  | AI生成（Canva AI） | spring-bunjin-botan.webp | 追加項目(元28種リスト外) ／ AI生成プロンプト作成済(AI生成花材_プロンプト集.md参照) ／ 2026-07-15 Canva AIで生成・hana-ar.htmlに登録済（学芸員考証チェック待ち） ／ 2026-07-15 指定候補からMLセグメンテーション(rembg/isnet)で再切り抜き(最終版)

## 進捗サマリー
花材調達 進捗サマリー
花材総数 | 29
【調達区分別 内訳】
① 華道家連携撮影（含む併用）
② ストックフォト（含む併用）
③ AI生成（候補含む）
【状態別 内訳】
未着手
依頼中
撮影済
切り抜き済
考証チェック済
納品済
【進捗率】
納品済 割合
※ このシートの数値はすべて「花材調達一覧」シートの入力から自動計算されます。
※ 状態列・確認列はプルダウンから選択してください（直接入力も可）。